BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI DỰ ÁN

Triển khai Trợ lý AI Hỗ trợ Công tác Hành chính – Văn phòng

Nền tảng: OpenClaw AI Assistant (openclaw.ai)

| Nhóm thực hiện | Huỳnh Như Bảo Nhân (102230034) ¦ Võ Văn Cường (102230007) ¦ Hồ Đăng Hùng (102230017) |
| --- | --- |
| Lớp / Môn học | 23T_Nhat1 — Môn Quản lý Dự án CNTT |
| Mục tiêu tài liệu | Đánh giá tính khả thi và quản trị rủi ro của dự án triển khai OpenClaw AI Assistant |

# I. GIỚI THIỆU & BỐI CẢNH DỰ ÁN

## 1. Bối cảnh và Tính cấp thiết

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, các tổ chức hành chính – văn phòng đang đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ khối lượng văn thư khổng lồ, quy trình xử lý thủ công và yêu cầu tuân thủ pháp lý ngày càng phức tạp. Những hạn chế này không chỉ làm giảm năng suất mà còn tạo ra rủi ro sai sót hành chính nghiêm trọng.

Dự án triển khai Trợ lý AI Hỗ trợ Hành chính – Văn phòng trên nền tảng OpenClaw ra đời nhằm giải quyết ba bài toán cốt lõi:

- Giải phóng nguồn lực: Giảm 40–50% thời gian xử lý tác vụ lặp lại như tóm tắt văn bản, soạn thảo mẫu, tra cứu quy định.

- Thông minh hóa kho thông tin: Biến dữ liệu tĩnh thành hệ thống tri thức tương tác, có khả năng tìm kiếm và trả lời theo ngữ nghĩa.

- Chuẩn hóa đầu ra: Đảm bảo 100% văn bản xuất ra đúng định dạng hành chính và các yêu cầu pháp lý hiện hành.

## 2. Phạm vi và Mục tiêu Dự án

Dự án xây dựng một trợ lý AI đa chức năng tích hợp vào quy trình làm việc hàng ngày của tổ chức, bao gồm các nhóm tính năng chính:

| Nhóm chức năng | Tính năng cốt lõi | Giá trị mang lại |
| --- | --- | --- |
| Xử lý Văn bản | Tóm tắt, trích xuất thông tin, tra cứu ngữ nghĩa | Giảm 80% thời gian tìm kiếm; tiết kiệm 2 giờ/ngày/cán bộ quản lý |
| Soạn thảo AI | Soạn công văn, tờ trình, biên bản theo mẫu chuẩn | Tăng 50% năng suất; chuẩn hóa 100% định dạng đầu ra |
| Quản lý Task & Lịch | Trích xuất task, nhắc deadline, đồng bộ Google Calendar | Tiết kiệm 3–5 giờ/tuần; không bỏ sót đầu việc |
| Tích hợp Email & KB | Phân loại Gmail, Knowledge Base nội bộ theo chuẩn RAG | Giảm 60% email rác; giảm tải cho phòng pháp chế |
| Kiểm tra Tuân thủ | Rà soát tự động định dạng, trích dẫn pháp lý | Giảm 90% sai sót pháp lý trước khi ban hành văn bản |

# II. ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI TOÀN DIỆN

Tính khả thi của dự án được đánh giá qua ba lăng kính: Chiến lược, Tài chính và Vận hành. Mỗi lăng kính cung cấp bằng chứng độc lập để chứng minh dự án đủ điều kiện triển khai.

## 1. Khả thi Chiến lược

1.1. Sự phù hợp với mục tiêu tổ chức

Dự án hoàn toàn phù hợp với định hướng chuyển đổi số quốc gia và chiến lược hiện đại hóa hành chính công. Cụ thể:

- Trực tiếp giải quyết tình trạng quá tải văn thư — vấn đề được xếp hạng ưu tiên số một trong các khảo sát cải cách hành chính.

- Chuyển đổi vai trò bộ phận văn phòng từ đơn vị tiêu tốn chi phí (Cost Center) thành đơn vị tạo ra giá trị (Value Center).

- Mô hình SaaS có khả năng mở rộng ra nhiều tổ chức khác sau khi hệ thống ổn định tại đơn vị triển khai đầu tiên.

1.2. Nhu cầu thị trường và tính thời điểm

Thị trường phần mềm quản lý hành chính thông minh tại Việt Nam đang ở giai đoạn đầu chu kỳ tăng trưởng — đây là thời điểm lý tưởng để triển khai và chiếm lĩnh thị phần trước khi cạnh tranh gia tăng. Các yếu tố thuận lợi bao gồm:

- Làn sóng quan tâm đến AI trong khu vực công và tư nhân đang ở mức cao nhất lịch sử.

- Hạ tầng pháp lý về chữ ký điện tử và văn bản điện tử đã hoàn thiện, tạo nền tảng pháp lý cho việc triển khai.

- Chính sách thúc đẩy Chính phủ điện tử cung cấp nguồn ngân sách và ưu đãi cho các giải pháp tự động hóa hành chính.

| Điểm mạnh (Strengths) | Điểm yếu (Weaknesses) |
| --- | --- |
| Giải quyết nhu cầu thực tế cấp bách Chi phí triển khai thấp so với lợi ích Thời gian hoàn vốn nhanh (~1,5 năm) Nền tảng OpenClaw đã được kiểm chứng | Phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu đầu vào Yêu cầu thay đổi thói quen làm việc của người dùng Cần duy trì và cập nhật Knowledge Base định kỳ |
| Cơ hội (Opportunities) | Thách thức (Threats) |
| Thị trường Govtech Việt Nam đang tăng trưởng nhanh Khả năng mở rộng thành sản phẩm B2B SaaS Chính sách hỗ trợ chuyển đổi số của Nhà nước | Cạnh tranh từ các giải pháp quốc tế (Microsoft Copilot) Rủi ro pháp lý khi AI tạo ra văn bản hành chính Thay đổi chính sách API của nhà cung cấp mô hình AI |

## 2. Khả thi Vận hành

2.1. Năng lực đội ngũ

Dự án được thực hiện bởi nhóm 3 thành viên với sự phân công rõ ràng theo vai trò và chuyên môn:

- Huỳnh Như Bảo Nhân (Scrum Master & Backend Dev): Chịu trách nhiệm kiến trúc hệ thống, tích hợp API và điều phối tiến độ.

- Võ Văn Cường (Product Owner & Dev): Định nghĩa yêu cầu, thiết kế luồng người dùng và đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra.

- Hồ Đăng Hùng (QA Lead & DevOps): Xây dựng bộ kiểm thử, quản lý ngân sách và vận hành hạ tầng triển khai.

2.2. Tính sẵn sàng của tổ chức

- Hạ tầng kỹ thuật: Chỉ cần kết nối Internet và tài khoản Telegram — không yêu cầu đầu tư phần cứng nội bộ.

- Đào tạo người dùng: Giao diện Telegram quen thuộc; thư viện Prompt mẫu sẵn có giúp người dùng không cần hiểu sâu về AI.

- Khả năng tích hợp: OpenClaw hỗ trợ kết nối với Gmail, Google Calendar và các hệ thống ngoài thông qua webhook chuẩn.

- Bảo mật dữ liệu: Sử dụng Enterprise API với cam kết không lưu trữ dữ liệu khách hàng để huấn luyện mô hình.

| Lăng kính | Điểm đánh giá chính | Bằng chứng | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- |
| Chiến lược | Phù hợp mục tiêu chuyển đổi số | Giải quyết bài toán quá tải văn thư; tiềm năng B2B SaaS cao | RẤT KHẢ THI |
| Tài chính | NPV dương lớn, ROI vượt trội | NPV +895M VNĐ; ROI ~806%; hoàn vốn 1,5 năm với vốn đầu tư 170M VNĐ | RẤT KHẢ THI |
| Vận hành | Đội ngũ có năng lực; tổ chức sẵn sàng | OpenClaw đã kiểm chứng; giao diện Telegram quen thuộc; hạ tầng nhẹ | KHẢ THI |

# III. ĐÁNH GIÁ VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO

Phần này là trọng tâm đảm bảo dự án không đi chệch hướng trong quá trình triển khai. Mỗi rủi ro được đánh giá theo hai chiều Tác động và Xác suất, từ đó xác định mức ưu tiên và chiến lược xử lý phù hợp.

## 1. Ma trận Đánh giá Rủi ro

| Loại rủi ro | Tác động | Xác suất | Ưu tiên | Chiến lược xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bảo mật & Lộ dữ liệu nhạy cảm | Rất Cao | Thấp | P1 | Preventive — Phòng ngừa chủ động, triển khai ngay từ đầu dự án |
| AI ảo giác (Hallucination) | Cao | Trung bình | P2 | Technical Control — Kiểm soát kỹ thuật liên tục trong vòng đời sản phẩm |
| Lỗi pháp lý trong văn bản AI tạo ra | Cao | Thấp | P2 | Process Control — Kiểm soát quy trình, bắt buộc phê duyệt bởi người có thẩm quyền |
| Nhân viên chống đối / không dùng | Trung bình | Cao | P3 | Mitigation — Đào tạo, truyền thông và xây dựng thư viện Prompt mẫu |
| Hết quota / tăng giá API đột ngột | Trung bình | Trung bình | P3 | Contingency — Dự phòng ngân sách 15%; theo dõi chi phí hàng tuần |
| Hạ tầng / Hệ thống gián đoạn | Trung bình | Thấp | P4 | Contingency — Sao lưu định kỳ; quy trình khôi phục trong 4 giờ |

## 2. Chi tiết Biện pháp Giảm thiểu

Rủi ro 1 — Bảo mật và An toàn Dữ liệu

Tác động: Rất Cao  |  Xác suất: Thấp  |  Chiến lược: Phòng ngừa chủ động

Dữ liệu hành chính thường bao gồm thông tin nội bộ nhạy cảm. Khi xử lý qua hệ thống AI đám mây, nguy cơ lộ lọt là rủi ro nghiêm trọng nhất của dự án.

- Sử dụng Enterprise API (Anthropic) với điều khoản cam kết không lưu trữ và không sử dụng dữ liệu khách hàng để huấn luyện mô hình.

- Mã hóa đầu cuối (End-to-end encryption) cho toàn bộ luồng dữ liệu từ thiết bị người dùng đến máy chủ.

- Phân quyền truy cập nghiêm ngặt theo chức vụ — cán bộ chỉ truy cập được dữ liệu thuộc phạm vi công việc của mình.

- Kiểm định bảo mật độc lập trước khi go-live; ghi nhật ký truy cập (audit log) toàn bộ.

Rủi ro 2 — Ảo giác Thông tin (AI Hallucination)

Tác động: Cao  |  Xác suất: Trung bình  |  Chiến lược: Kiểm soát kỹ thuật

AI có thể tạo ra thông tin không có thực — đặc biệt nguy hiểm khi áp dụng vào văn bản hành chính và tư vấn pháp lý.

- Thiết lập Grounding Threshold: AI bắt buộc phải trích dẫn số văn bản, ngày ban hành và nguồn gốc cụ thể cho mỗi câu trả lời liên quan đến quy định.

- Kiểm chứng chéo: Cơ chế tự động kiểm tra câu trả lời AI trước khi hiển thị cho người dùng, đảm bảo độ chính xác ≥90%.

- Giới hạn phạm vi trả lời: AI chỉ dựa trên tài liệu được nạp vào Knowledge Base — từ chối trả lời ngoài phạm vi đã được kiểm chứng.

Rủi ro 3 — Lỗi Pháp lý trong Văn bản do AI Soạn thảo

Tác động: Cao  |  Xác suất: Thấp  |  Chiến lược: Kiểm soát quy trình

Sai sót trong văn bản hành chính có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng đối với tổ chức.

- Human-in-the-loop bắt buộc: AI chỉ tạo ra văn bản ở trạng thái 'Dự thảo'. Mọi văn bản phải được nhân sự có thẩm quyền rà soát và nhấn 'Phê duyệt' trước khi ban hành.

- Nhãn truy xuất nguồn gốc: Gắn nhãn 'Do AI hỗ trợ soạn thảo' vào lịch sử chỉnh sửa để phục vụ kiểm tra và truy vết về sau.

- Kiểm tra Compliance tự động: Hệ thống quét văn bản để phát hiện thiếu sót về định dạng, trích dẫn pháp lý trước khi trình ký.

Rủi ro 4 — Chống đối và Kháng cự từ Người dùng

Tác động: Trung bình  |  Xác suất: Cao  |  Chiến lược: Đào tạo & Truyền thông

Lo ngại mất việc và khó tiếp cận công nghệ mới là rủi ro xã hội thường gặp nhất khi triển khai AI trong tổ chức.

- Tổ chức Workshop đào tạo kỹ năng tương tác với AI (Prompt Engineering cơ bản) trước khi go-live.

- Xây dựng thư viện Prompt mẫu cho từng phòng ban — người dùng chỉ cần chọn mẫu và điền thông tin, không cần soạn câu lệnh từ đầu.

- Truyền thông nội bộ nhấn mạnh AI là công cụ hỗ trợ, không thay thế con người — mọi quyết định cuối cùng vẫn do người có thẩm quyền đưa ra.

## 3. Tổng quan Chiến lược Ứng phó Rủi ro

| Chiến lược | Áp dụng cho | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| Phòng ngừa (Preventive) | Bảo mật dữ liệu | Triển khai các biện pháp kỹ thuật và chính sách trước khi rủi ro xảy ra — ưu tiên cao nhất vì không thể khắc phục hậu quả sau khi dữ liệu bị lộ. |
| Kiểm soát kỹ thuật (Technical Control) | Hallucination, Lỗi pháp lý | Tích hợp cơ chế kiểm chứng tự động vào luồng xử lý AI — phát hiện và chặn thông tin sai trước khi đến người dùng. |
| Kiểm soát quy trình (Process Control) | Lỗi pháp lý văn bản | Áp dụng quy trình phê duyệt bắt buộc — con người là cổng kiểm soát cuối cùng trước khi văn bản được ban hành. |
| Đào tạo & Truyền thông (Mitigation) | Kháng cự người dùng | Giảm xác suất phát sinh rủi ro thông qua nâng cao nhận thức, kỹ năng và sự đồng thuận của người dùng. |
| Dự phòng (Contingency) | API quota, Hạ tầng | Chuẩn bị kế hoạch ứng phó khi rủi ro xảy ra — ngân sách dự phòng 15%, quy trình khôi phục hệ thống trong 4 giờ. |

# IV. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

## 1. Tóm tắt Đánh giá

Sau khi phân tích toàn diện qua ba lăng kính Chiến lược, Tài chính và Vận hành, kết hợp với đánh giá rủi ro chi tiết, dự án triển khai Trợ lý AI Hành chính trên nền tảng OpenClaw được đánh giá là KHẢ THI CAO với các điểm nổi bật:

| # | Tiêu chí | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Giá trị thực tiễn | Giải quyết bài toán quá tải văn thư — nhu cầu có thực, cấp bách tại hầu hết tổ chức hành chính. |
| 2 | Hiệu quả tài chính | Đầu tư 170M VNĐ mang lại NPV +895M VNĐ; ROI 806%; hoàn vốn trong 1,5 năm. |
| 3 | Rủi ro có thể kiểm soát | Tất cả 6 rủi ro chính đều có biện pháp giảm thiểu cụ thể, rõ ràng và khả thi về mặt kỹ thuật. |
| 4 | Tính bền vững | Chi phí biên thấp; vận hành 24/7; mở rộng quy mô không tỷ lệ thuận với chi phí nhân sự. |
| 5 | Tiềm năng thương mại | Có thể phát triển thành sản phẩm B2B SaaS với biên lợi nhuận >80% từ năm thứ 3. |

## 2. Khuyến nghị

- Phê duyệt triển khai: Dự án đáp ứng đủ các tiêu chí khả thi — đề nghị phê duyệt ngân sách và chính thức khởi động.

- Ưu tiên bảo mật ngay từ đầu: Thiết lập toàn bộ cơ chế bảo mật (phân quyền, mã hóa, audit log) trước khi nhập dữ liệu thực vào hệ thống.

- Bắt đầu từ một phòng ban thí điểm: Chạy thử nghiệm tại một phòng ban trong 4–6 tuần, thu thập phản hồi trước khi mở rộng toàn tổ chức.

- Duy trì ngân sách dự phòng 15%: Đảm bảo khả năng ứng phó khi có phát sinh kỹ thuật hoặc thay đổi giá API.

- Đào tạo nhân sự song song với triển khai: Chương trình đào tạo cần bắt đầu trước khi hệ thống go-live ít nhất 2 tuần.

— Hết báo cáo —