THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CƠ QUAN A







BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT



DỰ ÁN:

PHÁT TRIỂN VÀ TRIỂN KHAI TRỢ LÝ AI HỖ TRỢ CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH – VĂN PHÒNG

PHIÊN BẢN: V2.0







CHỦ ĐẦU TƯ                                                             ĐƠN VỊ TƯ VẤN

CÔNG TY TNHH ABC                          NHÓM PHÁT TRIỂN AI – ĐÀ NẴNG

ĐÀ NẴNG, NĂM 20

MỤC LỤC

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU VÀ TÓM TẮT NHIỆM VỤ XÂY DỰNG HỒ SƠ	4

I. Các căn cứ pháp lý để thực hiện dự án	4

II. Tên dự án	4

III. Tên Chủ đầu tư	4

IV. Địa điểm thực hiện Dự án	4

V. Tên, địa chỉ đơn vị tư vấn, lập Thiết kế chi tiết	4

VI. Tổng dự toán	4

VII. Loại nguồn vốn đầu tư	4

VIII. Thời gian thực hiện	4

IX. Yêu cầu, phạm vi theo chủ trương được phê duyệt	5

X. Khái quát nội dung thực hiện	5

XI. Khung kiến trúc và an toàn thông tin	5

CHƯƠNG II. HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG CNTT VÀ SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ	6

I. Hiện trạng ứng dụng CNTT tại đơn vị	6

II. Hiện trạng hạ tầng CNTT	6

III. Hiện trạng nhân lực CNTT	6

IV. Sự cần thiết phải đầu tư	6

CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VÀ THUYẾT MINH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT	8

I. Phân tích hệ thống	8

1. Mô tả quy trình nghiệp vụ chính	8

II. Danh mục yêu cầu chức năng	8

III. Yêu cầu phi chức năng	9

1. Yêu cầu bảo mật	9

2. Yêu cầu hiệu năng	9

3. Yêu cầu giao diện người dùng	9

4. Yêu cầu hạ tầng và vận hành	9

IV. Đề xuất giải pháp kỹ thuật công nghệ	9

1. Kiến trúc hệ thống	9

2. Giải pháp AI – RAG (Retrieval-Augmented Generation)	9

3. Giải pháp bảo mật	9

4. Giải pháp kiểm thử chức năng	10

V. Danh mục các chuẩn và tiêu chuẩn áp dụng	10

CHƯƠNG IV. DỰ TOÁN CHI PHÍ ĐẦU TƯ	11

I. Chi phí xây dựng phần mềm nội bộ (GPM) – theo QĐ 671/QĐ-BTTTT	11

1. Các thông số đầu vào	11

2. Bảng tổng hợp chi phí phần mềm nội bộ (GPM)	11

II. Chi phí hạ tầng, triển khai và vận hành	11

III. Tổng hợp dự toán đầu tư	12

CHƯƠNG V. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ – TÀI CHÍNH	13

I. Phân tích lợi ích tài chính	13

II. Các chỉ số tài chính tổng hợp	13

CHƯƠNG VI. ĐÁNH GIÁ VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO	14

I. Ma trận đánh giá rủi ro	14

II. Chi tiết biện pháp giảm thiểu rủi ro ưu tiên cao	14

Rủi ro P1 – Bảo mật và An toàn Dữ liệu	14

Rủi ro P2 – AI Hallucination	14

CHƯƠNG VII. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN	15

I. Phân chia Sprint và tiến độ	15

II. Phương án vận hành, quản lý, khai thác	15

III. Phương án kiểm thử và nghiệm thu	15

IV. Bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật sau go-live	15

CHƯƠNG VIII. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ	17

I. Tóm tắt đánh giá	17

II. Khuyến nghị	17

MỤC LỤC HÌNH ẢNH

Hình 1 : Quy trình xử lý văn bản	8

Hình 2 : Quy trình soạn thảo văn bản	9

Hình 3 : Quy trình quản lý công việc	9

Hình 4 : Quy trình phân loại email	10

Hình 5 : Quy trình tra cứu quy định	10

# CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU VÀ TÓM TẮT NHIỆM VỤ XÂY DỰNG HỒ SƠ

## I. Các căn cứ pháp lý để thực hiện dự án

- Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

- Nghị định 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin;

- Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 sửa đổi, bổ sung Nghị định 73/2019/NĐ-CP;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ TTTT về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng CNTT;

- Quyết định số 671/QĐ-BTTTT ngày 26/04/2024 của Bộ TTTT ban hành hướng dẫn xác định chi phí phần mềm nội bộ;

- Quyết định số 129/QĐ-BTTTT ngày 03/02/2021 ban hành hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng CNTT;

- Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;

- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của tổ chức chủ đầu tư.

## II. Tên dự án

Triển khai Trợ Lý AI Hỗ Trợ Công Tác Hành Chính – Văn Phòng trên nền tảng OpenClaw AI Assistant.

## III. Tên Chủ đầu tư

Nhóm sinh viên lớp 23T_Nhat1 – Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Bách Khoa- Đại học Đà Nẵng.

Thành viên: Huỳnh Như Bảo Nhân (102230034)  |  Võ Văn Cường (102230007)  |  Hồ Đăng Hùng (102230017).

## IV. Địa điểm thực hiện Dự án

Thành phố Đà Nẵng. Hệ thống được triển khai trên nền tảng Cloud (Azure/AWS) và giao diện Telegram, không giới hạn địa điểm vật lý.

## V. Tên, địa chỉ đơn vị tư vấn, lập Thiết kế chi tiết

Nền tảng OpenClaw AI Assistant – openclaw.ai.

Môn học: Quản lý Dự án

## VI. Tổng dự toán

Tổng mức đầu tư ước tính: 1.369.511.000 VNĐ (Một tỷ, ba trăm sáu mươi chín triệu, năm trăm mười một nghìn đồng), bao gồm chi phí phần mềm nội bộ (GPM = 1.199.511.000 VNĐ) và chi phí hạ tầng, triển khai, đào tạo (170.000.000 VNĐ).

## VII. Loại nguồn vốn đầu tư

Vốn tư nhân / vốn của doanh nghiệp. Dự án không sử dụng ngân sách nhà nước.

## VIII. Thời gian thực hiện

Dự kiến 4 tháng chia thành 4 Sprint theo phương pháp Agile/Scrum.

## IX. Yêu cầu, phạm vi theo chủ trương được phê duyệt

Xây dựng và triển khai hệ thống Trợ Lý AI đa chức năng hỗ trợ công tác hành chính – văn phòng, bao gồm các nhóm chức năng: xử lý văn bản, soạn thảo tài liệu, quản lý công việc & lịch, tích hợp email và hệ thống bên ngoài, bảo mật dữ liệu và hạ tầng hệ thống. Tổng cộng 500 User Stories, triển khai trong 4 Sprint.

## X. Khái quát nội dung thực hiện

Trong phạm vi dự án, các công việc trọng tâm bao gồm:

- Công việc 1: Xây dựng phần mềm nội bộ – 7 nhóm chức năng, 500 User Stories, 15 Use Case chính.

- Công việc 2: Kiểm thử chức năng – Xây dựng bộ test case, kiểm thử tích hợp và hồi quy.

- Công việc 3: Kiểm thử an toàn thông tin – Dò quét bảo mật, kiểm thử xâm nhập (penetration test).

- Công việc 4: Cài đặt và triển khai ứng dụng – Docker, pm2, cấu hình môi trường production.

- Công việc 5: Đào tạo và hướng dẫn sử dụng – Tài liệu đào tạo, workshop cho người dùng cuối và quản trị viên.

## XI. Khung kiến trúc và an toàn thông tin

Hệ thống được xây dựng, triển khai trên nền tảng Cloud, sử dụng giao diện Telegram Bot API. An toàn thông tin đáp ứng cấp độ 3 theo Thông tư 12/2022/TT-BTTTT: phân quyền truy cập, mã hóa end-to-end, audit log, Enterprise API Anthropic với cam kết không lưu trữ dữ liệu khách hàng.

# CHƯƠNG II. HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG CNTT VÀ SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ

## I. Hiện trạng ứng dụng CNTT tại đơn vị

Hiện tại, công tác hành chính – văn phòng tại tổ chức chủ yếu sử dụng các công cụ truyền thống (email thông thường, xử lý văn bản thủ công, lưu trữ tệp phân tán) mà chưa có hệ thống tập trung hỗ trợ AI. Bảng dưới đây thống kê các công cụ đang được sử dụng:

| STT | Tên ứng dụng/Công cụ | Môi trường | Mức độ tích hợp AI | Hạn chế |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Email thông thường (Gmail cá nhân) | Web | Không có | Phân loại thủ công, không tự động |
| 2 | Soạn thảo văn bản (Word/Google Docs) | Desktop/Web | Không có | Thiếu mẫu chuẩn, kiểm tra thủ công |
| 3 | Lưu trữ tệp (Drive/USB) | Cloud/Local | Không có | Tìm kiếm kém, không tự phân loại |
| 4 | Lịch công tác (Google Calendar thủ công) | Web | Không có | Nhập tay, hay bỏ sót deadline |
| 5 | Tra cứu quy định (tìm kiếm Google) | Web | Không có | Tốn thời gian, dễ nhầm lẫn phiên bản |

## II. Hiện trạng hạ tầng CNTT

Hạ tầng kỹ thuật của đơn vị bao gồm:

- Kết nối Internet băng thông rộng (ổn định ≥ 50 Mbps) tại toàn bộ điểm làm việc.

- Thiết bị đầu cuối: máy tính cá nhân, laptop, điện thoại thông minh – đủ điều kiện sử dụng ứng dụng Telegram.

- Chưa có máy chủ nội bộ (on-premise) dành riêng cho hệ thống AI; hệ thống OpenClaw sẽ được triển khai 100% trên Cloud.

## III. Hiện trạng nhân lực CNTT

Nhóm triển khai gồm 3 thành viên có chuyên môn CNTT:

Huỳnh Như Bảo Nhân (102230034) – Scrum Master & Technical Lead: Kiến trúc hệ thống, tích hợp API Claude, điều phối tiến độ

Võ Văn Cường (102230007) – Product Owner & Developer: Định nghĩa yêu cầu, thiết kế UX/UI, đảm bảo chất lượng đầu ra

Hồ Đăng Hùng (102230017) – QA Lead & DevOps: Kiểm thử, quản lý ngân sách, vận hành hạ tầng Cloud

## IV. Sự cần thiết phải đầu tư

Các tổ chức hành chính – văn phòng hiện đang đối mặt với ba bài toán cốt lõi chưa được giải quyết:

- Quá tải văn thư: Mỗi cán bộ xử lý trung bình 15–20 văn bản/ngày theo cách thủ công, tiêu tốn 2–3 giờ/người/ngày chỉ để đọc, tóm tắt và phân loại.

- Thiếu chuẩn hóa đầu ra: Sai định dạng, thiếu trích dẫn pháp lý trong văn bản hành chính là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến rủi ro pháp lý.

- Lãng phí nguồn lực: 40–60% thời gian nhân sự dành cho tác vụ lặp lại có thể được tự động hóa bằng AI.

Do đó, việc đầu tư xây dựng Trợ Lý AI Hành Chính là cấp thiết. Giải pháp này không chỉ tự động hóa các tác vụ lặp lại mà còn xây dựng hệ thống tri thức tổ chức (Knowledge Base) có khả năng học và mở rộng theo thời gian.

## V. Mối liên hệ của dự án với hệ thống ứng dụng CNTT khác

| ## Stt | ## Ứng dụng |
| --- | --- |
| ## I | ## Giao diện và Nền tảng Tương tác |
| ## 1 | ## Telegram: Là môi trường tương tác chính, nơi người dùng gửi lệnh và nhận kết quả soạn thảo. |
| ## 2 | ## Zalo: Được tích hợp để nhận tin nhắn khách hàng và phản hồi tập trung qua bot. |
| ## II | ## Hạ tầng Trí tuệ Nhân tạo và Lưu trữ |
| ## 1 | ## Anthropic (Mô hình Claude): Kết nối qua Enterprise API để thực hiện các tác vụ xử lý ngôn ngữ, tóm tắt và soạn thảo. |
| ## 2 | ## Azure / AWS (Cloud Hosting): Cung cấp máy chủ VPS, GPU và Vector Database để lưu trữ dữ liệu và vận hành hệ thống OpenClaw. |
| ## 3 | ## Internet: Là môi trường kết nối bắt buộc để hệ thống giao tiếp với các API đám mây. |
| ## III | ## Bộ ứng dụng Văn phòng |
| ## 1 | ## Gmail: Bot đọc email mới, phân loại và hỗ trợ xử lý nhanh các yêu cầu từ hòm thư. |
| ## 2 | ## Google Calendar: Đồng bộ hóa các task (đầu việc) và nhắc lịch deadline tự động vào 8h sáng hàng ngày. |
| ## 3 | ## Google Drive: Tải các bản thảo công văn, tờ trình đã soạn thảo lên đám mây để lưu trữ lâu dài. |
| ## IV | ## Hệ thống Chuyên dụng và Nội bộ |
| ## 1 | ## Cơ sở dữ liệu (Database) nội bộ: Kết nối qua API để truy xuất thông tin nhân sự, phòng ban hoặc dữ liệu chuyên ngành của tổ chức. |
| ## 2 | ## Hệ thống Chữ ký số: Tích hợp để thực hiện ký file PDF trực tiếp, phục vụ việc ban hành văn bản điện tử đúng pháp lý. |
| ## 3 | ## Jira (via Webhook): Nhận thông báo về các ticket hoặc yêu cầu kỹ thuật mới để điều phối công việc cho đội ngũ. |

# CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VÀ THUYẾT MINH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

## I. Phân tích hệ thống

### 1. Mô tả quy trình nghiệp vụ chính

Hệ thống hỗ trợ 5 quy trình nghiệp vụ cốt lõi:

- Quy trình xử lý văn bản (QT-01)

Hình 1: Quy trình xử lý văn bản

Mô tả:

Bước 1: Cán bộ gửi văn bản lên hệ thống thông qua Telegram Bot, hệ thống tiếp nhận và ghi nhận dữ liệu đầu vào.

Bước 2: Hệ thống chuyển văn bản đến mô-đun AI để thực hiện tóm tắt nội dung và trích xuất các thông tin quan trọng.

Bước 3: Kết quả xử lý được gửi lại cho người dùng để xem và kiểm tra.

Bước 4: Người dùng tiến hành phê duyệt nếu nội dung đạt yêu cầu hoặc chỉnh sửa, bổ sung trong trường hợp chưa chính xác.

Bước 5: Sau khi được xác nhận, dữ liệu được lưu trữ vào Knowledge Base để phục vụ tra cứu và hỗ trợ các xử lý sau này.

- Quy trình soạn thảo văn bản (QT-02)

Hình 2: Quy trình soạn thảo văn bản

Mô tả:

Bước 1: Người dùng lựa chọn loại văn bản cần soạn thảo và nhập các thông tin cần thiết theo biểu mẫu của hệ thống.

Bước 2: Hệ thống AI tiếp nhận dữ liệu và tự động soạn thảo văn bản theo mẫu chuẩn hành chính đã được cấu hình.

Bước 3: Hệ thống thực hiện kiểm tra tự động về định dạng, nội dung và mức độ tuân thủ quy chuẩn văn bản.

Bước 4: Người dùng xem xét kết quả, nếu chưa đạt yêu cầu thì tiến hành chỉnh sửa hoặc bổ sung thông tin, nếu đạt yêu cầu thì chuyển sang bước tiếp theo.

Bước 5: Văn bản được trình ký đến người có thẩm quyền để phê duyệt chính thức.

Bước 6: Sau khi được phê duyệt, văn bản được ban hành và lưu trữ trên hệ thống.

- Quy trình quản lý công việc (QT-03)

Hình 3: Quy trình quản lý công việc

Mô tả:

Bước 1: Hệ thống tiếp nhận văn bản hoặc email từ người dùng hoặc các nguồn tích hợp.

Bước 2: AI phân tích nội dung và trích xuất các nhiệm vụ cùng thời hạn thực hiện.

Bước 3: Hệ thống tự động gán công việc cho người phụ trách phù hợp.

Bước 4: Thông tin công việc được đồng bộ lên Google Calendar để theo dõi.

Bước 5: Người phụ trách tiếp nhận và thực hiện công việc, đồng thời cập nhật tiến độ trên hệ thống.

Bước 6: Hệ thống tự động gửi nhắc nhở khi gần đến hạn xử lý.

Bước 7: Hệ thống tổng hợp và hiển thị báo cáo tiến độ công việc.

- Quy trình phân loại email (QT-04)

Hình 4: Quy trình phân loại email

Mô tả:

Bước 1: Email được gửi đến hệ thống thông qua Gmail hoặc các nguồn tích hợp.

Bước 2: Hệ thống tiếp nhận email và chuyển đến mô-đun AI để xử lý.

Bước 3: AI tiến hành phân loại email theo mức độ (khẩn, thường, spam).

Bước 4: AI tóm tắt nội dung chính của email để người dùng dễ nắm bắt.

Bước 5: Hệ thống đưa ra gợi ý hành động phù hợp dựa trên nội dung email.

Bước 6: Người dùng nhận kết quả và thực hiện xử lý theo nhu cầu.

Bước 7: Hệ thống lưu log và toàn bộ kết quả xử lý để phục vụ theo dõi và tra cứu.

- Quy trình tra cứu quy định (QT-05)

Hình 5: Quy trình tra cứu quy định

Mô tả:

Bước 1: Người dùng nhập câu hỏi hoặc yêu cầu tra cứu thông tin vào hệ thống.

Bước 2: Hệ thống tiếp nhận câu hỏi và chuyển đến mô-đun RAG để xử lý.

Bước 3: RAG Engine thực hiện tìm kiếm ngữ nghĩa trong Knowledge Base để lấy dữ liệu liên quan.

Bước 4: AI sử dụng dữ liệu tìm được để tạo câu trả lời kèm theo trích dẫn số văn bản tương ứng.

Bước 5: Người dùng nhận kết quả và thực hiện xác nhận thông tin.

# II. Xác định khối lượng công việc

## Khảo sát hiện trạng, lấy ý kiến của đối tượng sử dụng

- Đơn vị đang phải đối mặt với một lượng lớn văn bản, giấy tờ phát sinh hàng ngày, tiêu tốn rất nhiều thời gian và chi phí nhân lực

- Rủi ro sai sót và "lỗ hổng" chính xác do làm việc thủ công dưới áp lực xử lí lớn và việc rà suát đúng với các định dạng pháp lí.

- Dữ liệu tại đơn vị đang ở trạng thái tĩnh, gây khó khăn cho việc khai thác

- Sự đứt gãy trong quản lý công việc và lịch trình, do không có hệ thống tự động trích xuất task từ các cuộc hội thoại hoặc văn bản, cán bộ dễ dàng quên deadline hoặc bỏ sót các nhiệm vụ quan trọng hay công việc, lịch họp và email đang rời rạc, không được kết nối vào một hệ thống điều phối thông minh dẫn đến hiệu suất vận hành thấp

## 2. Xây dựng và tích hợp giải pháp Trợ lý AI OpenClaw

- 	Điểm khác biệt cốt lõi là nhóm bạn sử dụng mô hình điện toán đám mây (SaaS/API) để tối ưu chi phí và hiệu suất, thay vì tự vận hành mô hình tại chỗ (Local LLM).

- Thiết lập kiến trúc nền tảng trí tuệ nhân tạo

+  Hạ tầng Cloud & AI: Triển khai hệ thống trên hạ tầng điện toán đám mây (Azure/AWS) để tận dụng khả năng xử lý của GPU mà không cần đầu tư phần cứng nội bộ.

+  Tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn (LLM): Sử dụng mô hình Anthropic Claude thông qua giao diện Enterprise API, đảm bảo tốc độ phản hồi nhanh và khả năng hiểu ngữ nghĩa chuyên sâu.

+  Hệ thống tri thức tương tác (RAG): Thiết lập cơ sở dữ liệu Vector Database để lưu trữ kho văn bản hành chính đã được chuẩn hóa, cho phép AI truy xuất và trả lời dựa trên dữ liệu thực tế của đơn vị.

- Xây dựng và tích hợp hệ thống Trợ lý ảo OpenClaw

+  Phát triển nền tảng: Triển khai và cấu hình trợ lý ảo trên nền tảng OpenClaw AI Assistant (Node.js 22+, Dockerize) để đảm bảo tính ổn định và khả năng tự khởi động lại khi gặp sự cố .

+  Tích hợp đa kênh: Thay vì tích hợp vào một phần mềm cố định như eOffice, nhóm bạn tích hợp trợ lý vào các công cụ làm việc linh động gồm Telegram, Zalo và kết nối trực tiếp với Google Workspace (Gmail, Calendar, Drive) .

+  Quản lý nghiệp vụ: Tích hợp các phân hệ quản lý công việc (Task), nhắc deadline tự động và đồng bộ hóa với Google Calendar để tối ưu hóa quy trình hành chính .

+  Tuân thủ yêu cầu: Đáp ứng đầy đủ các nhóm chức năng (Xử lý văn bản, Soạn thảo AI, Kiểm tra tuân thủ) đã được định nghĩa chi tiết trong danh mục 500 User Stories của Product Backlog .

3. Kiểm thử từng chức năng và chạy thử nghiệm

Thực hiện kiểm thử chức năng: Rà soát toàn diện các nhóm tính năng dựa trên 500 User Stories đã định nghĩa, bao gồm: Xử lý văn bản, Soạn thảo AI, Quản lý công việc và Tích hợp hệ thống .

Đặc thù AI (OpenClaw & Claude):

  - Đánh giá RAG Benchmark: Kiểm tra chất lượng truy xuất từ Kho tri thức (Knowledge Base) để đảm bảo AI tìm đúng văn bản hành chính cần thiết.

  - Kiểm thử độ chính xác (Grounding): Xác minh AI có trích dẫn đúng số hiệu văn bản, ngày ban hành và nguồn gốc pháp lý trong câu trả lời hay không.

  - Đo lường tỷ lệ ảo giác (Hallucination): Kiểm soát kỹ thuật để đảm bảo độ chính xác đạt 90% và AI từ chối trả lời các thông tin nằm ngoài phạm vi tài liệu được cung cấp.

  - Kiểm thử giới hạn API & Concurrency: Thay vì stress test VRAM cục bộ, nhóm tập trung kiểm tra khả năng chịu tải của API quota và tốc độ phản hồi khi nhiều cán bộ cùng truy vấn qua Telegram/Zalo cùng lúc.

## 4. Kiểm thử an toàn an ninh thông tin

Đánh giá an toàn hạ tầng Cloud: * Thu thập thông tin và đánh giá điểm yếu trên máy chủ đám mây (Azure/AWS) và Vector Database.

  - Kiểm tra tính bảo mật của luồng dữ liệu thông qua mã hóa đầu cuối (End-to-end encryption) từ thiết bị người dùng đến API Anthropic.

  - Ghi và phân tích nhật ký truy cập (Audit Log) để phát hiện các dấu hiệu xâm nhập trái phép vào Dashboard quản trị.

Kiểm thử an toàn dữ liệu và rủi ro AI đặc thù:

  - Kiểm thử Phân quyền (RBAC): Đảm bảo hệ thống tuân thủ nghiêm ngặt việc phân cấp chức vụ; cán bộ chỉ được truy cập và xử lý tài liệu trong phạm vi thẩm quyền của mình.

  - Kiểm thử Prompt Injection: Thử nghiệm các kịch bản tấn công bằng câu lệnh nhằm phá vỡ rào cản bảo mật của AI để đánh cắp dữ liệu nội bộ.

  - Kiểm soát rò rỉ dữ liệu (DLP): Xác minh việc sử dụng Enterprise API đảm bảo dữ liệu hành chính không bị lưu trữ trái phép hoặc dùng để huấn luyện mô hình công cộng.

## 5. Cài đặt và triển khai ứng dụng

Đóng gói hệ thống (Containerization): Thực hiện tạo các Dockerfile cho OpenClaw để triển khai nhanh chóng và đồng bộ trên môi trường server.

Triển khai môi trường Cloud: Cài đặt các thành phần gồm Node.js 22+, OpenClaw CLI, Vector Database và cấu hình biến môi trường (.env) trên hạ tầng Cloud thay vì cài đặt On-premise để tối ưu chi phí hạ tầng .

Kết nối luồng API: * Thiết lập kết nối thông suốt với API Anthropic Claude để kích hoạt "bộ não" AI.

  - Tích hợp các Webhook chuẩn để kết nối Trợ lý AI với các ứng dụng hằng ngày như Telegram, Zalo, Gmail và Google Calendar .

## 6. Đào tạo, hướng dẫn sử dụng và chuyển giao

Dành cho Người sử dụng (Lãnh đạo, Cán bộ văn phòng):

  - Workshop Prompt Engineering cơ bản: Đào tạo kỹ năng tương tác với AI, cách sử dụng thư viện Prompt mẫu để soạn thảo công văn, tờ trình và trích xuất task hiệu quả.

  - Hướng dẫn vận hành di động: Cách điều khiển bot và nhận thông báo nhắc deadline ngay trên Telegram/Zalo .

Dành cho Người quản trị (Đội ngũ IT của đơn vị):

  - Giám sát tài nguyên và chi phí: Hướng dẫn theo dõi hạn mức (quota) API, kiểm soát chi phí gọi mô hình hàng tuần và quản lý ngân sách dự phòng 15%.

  - Vận hành hệ thống: Hướng dẫn sử dụng PM2 để bot tự khởi động lại khi crash, quản lý file cấu hình config.json và sao lưu định kỳ kho tri thức RAG.

## III. Danh mục yêu cầu chức năng

## 1. Yêu cầu chức năng

| ## STT | ## Yêu cầu chức năng | ## Phân loại | ## Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| ## I | ## Chức năng Hệ thống & Quản trị (Admin) |  |  |
| ## 1 | ## Quản lý cấu hình môi trường và Biến hệ thống (.env) | ## Dữ liệu đầu vào | ## Làm mới |
| ## 2 | ## Thiết lập và xác thực API Key Anthropic Claude | ## Dữ liệu đầu vào | ## Làm mới |
| ## 3 | ## Quản lý phân quyền Admin và bảo mật file cấu hình config.json | ## Dữ liệu đầu vào | ## Làm mới |
| ## 4 | ## Cấu hình hệ thống tự động khởi động lại (PM2) khi crash | ## Dữ liệu đầu vào | ## Làm mới |
| ## 5 | ## Quản lý danh mục IP Whitelist truy cập Dashboard | ## Dữ liệu đầu vào | ## Làm mới |
| ## 6 | ## Hệ thống Log Gateway để theo dõi kết nối và debug lỗi | ## Yêu cầu truy vấn | ## Làm mới |
| ## 7 | ## Nhật ký truy cập tài liệu và thao tác người dùng (Audit Log) | ## Yêu cầu truy vấn | ## Làm mới |
| ## 8 | ## Sao lưu và phục hồi dữ liệu cấu hình hệ thống | ## Dữ liệu đầu ra | ## Làm mới |
| ## 9 | ## Thống kê năng suất và số lượng Task hoàn thành của nhân sự | ## Dữ liệu đầu ra | ## Làm mới |
| ## 10 | ## Dashboard quản trị Dashboard tại localhost:18789 | ## Dữ liệu đầu ra | ## Làm mới |
| ## II | ## Chức năng Tích hợp & Số hóa dữ liệu (Ingestion) |  |  |
| ## 11 | ## Tự động đồng bộ và đọc Email mới từ hệ thống Gmail +1 | ## Dữ liệu đầu vào | ## Nâng cấp |
| ## 12 | ## Tích hợp và tải file trực tiếp lên Google Drive +1 | ## Dữ liệu đầu ra | ## Nâng cấp |
| ## 13 | ## Bóc tách nội dung văn bản hành chính từ file PDF | ## Dữ liệu đầu vào | ## Làm mới |
| ## 14 | ## Nhận diện và trích xuất nội dung văn bản từ hình ảnh (OCR) | ## Dữ liệu đầu vào | ## Nâng cấp |
| ## 15 | ## Tự động phân loại đơn từ, công văn và gắn nhãn bảo mật | ## Dữ liệu đầu ra | ## Nâng cấp |
| ## 16 | ## Chuẩn hóa và nạp dữ liệu vào Kho tri thức nội bộ (RAG) | ## Dữ liệu đầu vào | ## Làm mới |
| ## III | ## Chức năng Giao diện & Tương tác Trợ lý ảo |  |  |
| ## 17 | ## Tương tác điều khiển qua Bot Telegram (Giao diện chính) +1 | ## Dữ liệu đầu vào | ## Làm mới |
| ## 18 | ## Tích hợp nhận tin nhắn và hỗ trợ qua nền tảng Zalo +1 | ## Dữ liệu đầu vào | ## Nâng cấp |
| ## 19 | ## Quản lý lịch sử các bản thảo và nội dung soạn thảo cũ | ## Yêu cầu truy vấn | ## Làm mới |
| ## 20 | ## Hiển thị trích dẫn Grounding (số văn bản, ngày ban hành) | ## Dữ liệu đầu ra | ## Làm mới |
| ## 21 | ## Giao diện Dashboard hỗ trợ đa ngôn ngữ (Việt/Anh) | ## Dữ liệu đầu ra | ## Làm mới |
| ## 22 | ## Hệ thống phản hồi lỗi AI trực tiếp từ người dùng | ## Dữ liệu đầu vào | ## Làm mới |
| ## IV | ## Chức năng Khai thác Tri thức & Hỏi đáp (RAG) |  |  |
| ## 23 | ## Truy vấn quy định nội bộ bằng ngôn ngữ tự nhiên qua Telegram | ## Yêu cầu truy vấn | ## Làm mới |
| ## 24 | ## Hỏi đáp và tóm tắt dựa trên tài liệu cá nhân tải lên phiên chat | ## Yêu cầu truy vấn | ## Làm mới |
| ## 25 | ## So sánh sự khác biệt giữa các phiên bản hợp đồng/văn bản | ## Yêu cầu truy vấn | ## Làm mới |
| ## 26 | ## Kiểm tra tính tuân thủ pháp lý và trích dẫn quy định tự động | ## Dữ liệu đầu ra | ## Làm mới |
| ## V | ## Chức năng Tự động hóa Tác vụ (Task Automation) |  |  |
| ## 27 | ## Tóm tắt nội dung đa văn bản cùng lúc | ## Dữ liệu đầu ra | ## Làm mới |
| ## 28 | ## Soạn thảo công văn, tờ trình, biên bản họp theo mẫu chuẩn | ## Dữ liệu đầu ra | ## Làm mới |
| ## 29 | ## Trích xuất đầu việc (Task) tự động từ nội dung thảo luận | ## Dữ liệu đầu ra | ## Làm mới |
| ## 30 | ## Nhắc deadline công việc tự động vào 8h sáng hàng ngày | ## Dữ liệu đầu ra | ## Làm mới |
| ## 31 | ## Đồng bộ hóa task và sự kiện sang Google Calendar | ## Dữ liệu đầu vào | ## Nâng cấp |
| ## 32 | ## Kiểm tra lỗi chính tả và thể thức văn bản hành chính | ## Yêu cầu truy vấn | ## Làm mới |
| ## 33 | ## Dịch thuật tài liệu hành chính đa ngôn ngữ | ## Dữ liệu đầu ra | ## Làm mới |
| ## 34 | ## Trích xuất dữ liệu bảng biểu từ Word sang định dạng Excel | ## Dữ liệu đầu ra | ## Làm mới |

## Yêu cầu kiểm thử

| STT | Loại hình Kiểm thử | Nội dung Kiểm thử chi tiết (Test Cases/Scenarios) | Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Kiểm thử Chức năng & Giao diện (Functional & UI Testing) |  |  |
| 1 | Kiểm thử Giao diện đa nền tảng (Telegram/Zalo/Dashboard) | Rà soát hiển thị phím bấm gợi ý trên Telegram, giao diện Zalo và Dashboard tại localhost:18789. | Giao diện không vỡ layout; các phím lệnh và biểu đồ Kanban hiển thị chính xác trên Mobile và PC. |
| 2 | Kiểm thử chức năng cốt lõi | Kiểm tra luồng xác thực 2 lớp (OTP), quản lý lịch sử soạn thảo, tải lên/xóa tài liệu và xuất báo cáo Excel. | 100% các kịch bản kiểm thử (SSO, 2FA, quản lý file) đạt kết quả PASS. |
| II | Kiểm thử Chất lượng Mô hình AI (RAG & Model Quality) |  |  |
| 3 | Kiểm thử Độ bao phủ tri thức (Context Recall) | Chạy bộ câu hỏi chuẩn dựa trên kho văn bản hành chính đã nạp. Đánh giá khả năng Vector DB truy xuất đúng tài liệu RAG. | Tỷ lệ truy xuất đúng tài liệu nguồn đạt > 90%. |
| 4 | Kiểm thử Chống ảo giác (Grounding Threshold) | Đặt các câu hỏi nằm ngoài Kho tri thức hoặc yêu cầu AI trích dẫn quy định pháp lý cụ thể. | AI bắt buộc trích dẫn số văn bản, ngày ban hành. Tỷ lệ ảo giác < 10%; tự động từ chối trả lời khi thiếu dữ liệu. |
| 5 | Kiểm thử Soạn thảo & Thể thức | Đánh giá các bản thảo công văn, tờ trình, biên bản họp có đúng mẫu chuẩn hành chính và không lỗi chính tả. | Văn bản đúng 100% định dạng đầu ra; hành văn chuyên nghiệp, đúng văn phong công sở. |
| 6 | Kiểm thử bóc tách dữ liệu (OCR & Table Extraction) | Đưa các file PDF bản scan, ảnh chụp văn bản và file Word có bảng biểu để AI trích xuất dữ liệu. | Tỷ lệ nhận diện đúng ký tự OCR > 95%. Trích xuất bảng biểu sang Excel không làm xô lệch dữ liệu. |
| III | Kiểm thử Tích hợp & Đồng bộ (Integration Testing) |  |  |
| 7 | Kiểm thử Google Workspace (Gmail/Drive) | Kiểm tra khả năng đọc email mới, phân loại và tự động tải bản thảo lên Google Drive. | Dữ liệu đồng bộ thời gian thực; file tải lên đúng thư mục đã cấu hình. |
| 8 | Kiểm thử Lịch & Task (Calendar/Jira) | Kiểm tra việc trích xuất task từ hội thoại, nhắc deadline 8h sáng và đồng bộ sang Google Calendar/Jira Webhook. | Nhắc việc đúng giờ; các sự kiện lịch không bị trùng lặp hoặc sai lệch múi giờ. |
| IV | Kiểm thử Hiệu năng & Sức chịu tải (Performance Testing) |  |  |
| 9 | Kiểm thử Giới hạn API Quota | Giả lập lưu lượng truy vấn lớn để kiểm tra ngưỡng giới hạn của API Anthropic Claude và ngân sách dự phòng. | Hệ thống có cảnh báo khi sắp hết quota API; không gây treo bot khi đạt ngưỡng giới hạn. |
| 10 | Kiểm thử Độ trễ phản hồi (Latency) | Đo lường thời gian từ lúc gửi lệnh trên Telegram đến khi AI bắt đầu sinh phản hồi (TTFT) . | Thời gian phản hồi chữ đầu tiên (TTFT) < 2 giây trong điều kiện mạng ổn định. |
| V | Kiểm thử An toàn thông tin & Bảo mật (Security Testing) |  |  |
| 11 | Kiểm thử Phân quyền (RBAC) & IP Whitelist | Kiểm tra việc chặn người dùng lạ (ID lạ) và hạn chế quyền truy cập Dashboard theo địa chỉ IP. | Chặn tuyệt đối các truy cập từ ID lạ hoặc IP không nằm trong danh sách trắng. |
| 12 | Kiểm thử Bảo mật dữ liệu & Prompt Injection | Thực hiện các kịch bản tấn công câu lệnh (Jailbreak) hoặc yêu cầu AI tiết lộ dữ liệu nhạy cảm của người khác. | AI từ chối 100% các yêu cầu vi phạm chính sách bảo mật; dữ liệu chat được mã hóa database hoàn toàn. |
| 13 | Kiểm thử Nhật ký hệ thống (Audit Log) | Thực hiện các thao tác và kiểm tra khả năng ghi nhận lại hành vi (ai đã truy cập file nào, lúc nào). | Mọi hành động nhạy cảm đều được ghi log đầy đủ để phục vụ truy vết khi có sự cố. |
| VI | Nghiệm thu Người dùng (UAT) |  |  |
| 14 | Kiểm thử thí điểm (Pilot Testing) | Triển khai thực tế cho một phòng ban trong 4–6 tuần để thu thập phản hồi về độ tiện dụng. | Ghi nhận và xử lý các lỗi phát sinh từ thói quen sử dụng thực tế của cán bộ. |
| 15 | Đánh giá mức độ hài lòng (CSAT) | Đo lường tỷ lệ phản hồi về chất lượng soạn thảo và tính chính xác của tra cứu. | Tỷ lệ người dùng đánh giá "Hài lòng" đạt > 80% dựa trên hiệu quả tiết kiệm thời gian thực tế. |

| STT | Mã | Nhóm chức năng | Tính năng chính | Số US | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F01 | Hạ tầng & Cài đặt | Cài đặt Node.js, Docker, pm2, cấu hình API Key, Log system, Backup, IP Whitelist, Dashboard | 40 | 1–2 |
| 2 | F02 | Xử lý văn bản | Tóm tắt văn bản, trích xuất thông tin, tra cứu ngữ nghĩa (RAG), phân loại văn bản | 60 | 1–4 |
| 3 | F03 | Soạn thảo văn bản | Soạn công văn, tờ trình, biên bản theo mẫu, kiểm tra tuân thủ định dạng & pháp lý | 100 | 1–4 |
| 4 | F04 | Quản lý công việc | Trích xuất task từ văn bản/email, nhắc deadline, theo dõi tiến độ, đồng bộ Calendar | 80 | 1–4 |
| 5 | F05 | Tích hợp hệ thống | Tích hợp Gmail API, Google Calendar, Webhook ngoài, kết nối ERP | 70 | 2–4 |
| 6 | F06 | Bảo mật & Dữ liệu | Phân quyền truy cập, mã hóa, audit log, backup tự động, quản lý Knowledge Base | 60 | 1–4 |
| 7 | F07 | Trải nghiệm & Báo cáo | Dashboard quản lý, thống kê sử dụng, báo cáo hiệu suất AI, thư viện Prompt mẫu | 90 | 2–4 |
| TỔNG CỘNG |  |  |  | 500 US | 4 Sprint |

## III. Yêu cầu phi chức năng

### 1. Yêu cầu bảo mật

- Mã hóa end-to-end toàn bộ luồng dữ liệu từ thiết bị người dùng đến máy chủ (TLS 1.3).

- Sử dụng Enterprise API Anthropic Claude với cam kết không lưu trữ và không huấn luyện trên dữ liệu khách hàng.

- Phân quyền truy cập nghiêm ngặt theo vai trò (RBAC); ghi nhật ký audit log toàn bộ.

- Đáp ứng cấp độ 3 an toàn thông tin theo Thông tư 12/2022/TT-BTTTT.

### 2. Yêu cầu hiệu năng

- Thời gian phản hồi AI ≤ 5 giây cho tác vụ tóm tắt văn bản thông thường (≤ 2.000 từ).

- Hỗ trợ tối thiểu 50 người dùng đồng thời không giảm hiệu năng đáng kể.

- Uptime ≥ 99.5%, tự động khởi động lại khi gặp lỗi thông qua pm2.

### 3. Yêu cầu giao diện người dùng

- Giao diện chính qua Telegram Bot – quen thuộc, không cần cài đặt thêm phần mềm.

- Dashboard quản lý web tại localhost:18789 – hỗ trợ trên desktop và điện thoại.

- Thư viện Prompt mẫu sẵn có cho từng phòng ban – người dùng chỉ cần điền thông tin.

### 4. Yêu cầu hạ tầng và vận hành

- Triển khai 100% trên Cloud (Azure/AWS): không yêu cầu đầu tư phần cứng nội bộ.

- Containerization bằng Docker; orchestration bằng pm2 cho môi trường single-node.

- Sao lưu dữ liệu tự động định kỳ; quy trình khôi phục trong ≤ 4 giờ.

## IV. Đề xuất giải pháp kỹ thuật công nghệ

### 1. Kiến trúc hệ thống

Hệ thống được xây dựng theo mô hình 3 lớp:

- Lớp giao diện (Presentation Layer): Telegram Bot API + Web Dashboard.

- Lớp xử lý nghiệp vụ (Business Layer): OpenClaw Gateway → Anthropic Claude API → RAG Engine (Vector DB).

- Lớp dữ liệu (Data Layer): Vector Database (Pinecone/Weaviate) cho Knowledge Base + File Storage trên Cloud.

### 2. Giải pháp AI – RAG (Retrieval-Augmented Generation)

- Văn bản hành chính được vector hóa và lưu vào Vector Database.

- Khi người dùng tra cứu, hệ thống tìm kiếm ngữ nghĩa → truyền context vào Claude API → Claude trả lời chính xác dựa trên tài liệu thực tế.

- Grounding Threshold: AI bắt buộc trích dẫn số văn bản và ngày ban hành; từ chối trả lời ngoài phạm vi Knowledge Base.

### 3. Giải pháp bảo mật

- IP Whitelist cho Dashboard; phân quyền theo vai trò (Admin / Manager / User).

- Biến môi trường (.env) lưu API Key; không hardcode credentials trong source code.

- Kiểm định bảo mật độc lập trước khi go-live; penetration test định kỳ hàng quý.

### 4. Giải pháp kiểm thử chức năng

- Kiểm thử đơn vị (Unit test): mỗi Use Case ≥ 10 test case.

- Kiểm thử tích hợp: luồng end-to-end từ input người dùng đến phản hồi AI.

- Kiểm thử hồi quy: tự động sau mỗi Sprint, tỷ lệ pass ≥ 95%.

- Kiểm thử UAT: cán bộ hành chính thực tế tham gia kiểm thử chấp nhận.

## V. Danh mục các chuẩn và tiêu chuẩn áp dụng

| Tiêu chuẩn kỹ thuật | TCVN 11930:2017 – An toàn thông tin; OAuth2 RFC 6749; TLS 1.3 (RFC 8446) |
| --- | --- |
| Tiêu chuẩn phát triển PM | Scrum Framework (Scrum Guide 2020); Conventional Commits |
| Tiêu chuẩn API | RESTful API (OpenAPI 3.0); Telegram Bot API v7.x; Anthropic API v1 |
| Tiêu chuẩn bảo mật | OWASP Top 10 2021; NIST Cybersecurity Framework |
| Tiêu chuẩn dữ liệu | UTF-8 encoding; JSON Schema; ISO 8601 (datetime) |

# CHƯƠNG IV. DỰ TOÁN CHI PHÍ ĐẦU TƯ

## I. Chi phí xây dựng phần mềm nội bộ (GPM) – theo QĐ 671/QĐ-BTTTT

Chi phí phần mềm nội bộ được xác định theo phương pháp Use Case Points (UCP) theo hướng dẫn Quyết định 671/QĐ-BTTTT ngày 26/04/2024.

### 1. Các thông số đầu vào

| STT | Thông số | Giá trị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điểm tác nhân (TAW) | 20 điểm | 4 GUI×3 + 2 CLI×2 + 4 API×1 = 12+4+4 |
| 2 | Điểm Use Case (TBF) | 183,5 điểm | 11B + 3M + 1T; 15 UC tổng |
| 3 | Điểm UC trước hiệu chỉnh (UUCP) | 203,5 điểm | UUCP = TAW + TBF |
| 4 | Hệ số KT-CN (TCF) | 1,04 | TCF = 0,6 + 0,01 × 44,0 |
| 5 | Hệ số môi trường (EF) | 0,815 | EF = 1,4 – 0,03 × 19,5 |
| 6 | Điểm UC sau hiệu chỉnh (AUCP) | 172,44 điểm | AUCP = UUCP × TCF × EF |
| 7 | Giá trị nỗ lực (E) | 287,40 | E = (10/6) × AUCP |
| 8 | Độ ổn định kinh nghiệm (ES) | 4,2 | Phụ lục VII |
| 9 | Thời gian lao động (P) | 22,73 giờ/AUCP | P = 26 – (4,2–3) × 6/2,2 |
| 10 | Mức lương bình quân (H) | 75.000 đồng/giờ | Thị trường CNTT Đà Nẵng |

### 2. Bảng tổng hợp chi phí phần mềm nội bộ (GPM)

| STT | Khoản mục chi phí | Cách tính | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí trực tiếp xây dựng, phát triển phần mềm nội bộ (G) | 1,4 × E × P × H | 685.827.000 |
| 2 | Chi phí chung (C) | G × 65% | 445.787.550 |
| 3 | Thu nhập chịu thuế tính trước (TL) | (G + C) × 6% | 67.896.933 |
| TỔNG CHI PHÍ PHẦN MỀM NỘI BỘ (GPM = G + C + TL) |  |  | 1.199.511.483 |
| GPM (làm tròn) |  |  | 1.199.511.000 VNĐ |

## II. Chi phí hạ tầng, triển khai và vận hành

| STT | Mã | Hạng mục | Căn cứ ước tính | Chi phí (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HT-01 | Hạ tầng Cloud & Lưu trữ (12 tháng đầu) | Thuê VPS/GPU Azure/AWS, Vector DB | 72.000.000 |
| 2 | HT-02 | Phí API & Mô hình AI (12 tháng đầu) | Anthropic Claude API tokens (ước tính) | 25.000.000 |
| 3 | HT-03 | Xây dựng Kho tri thức (Knowledge Base) | Gán nhãn, chuẩn hóa, tải văn bản vào hệ thống | 20.000.000 |
| 4 | HT-04 | Bản quyền phần mềm & công cụ hỗ trợ | Công cụ quản lý dự án, thiết kế, thư viện | 15.000.000 |
| 5 | HT-05 | Kiểm định & Bảo mật | Penetration test, kiểm soát rủi ro lộ dữ liệu | 18.000.000 |
| 6 | HT-06 | Dự phòng phí (15%) | Xử lý phát sinh kỹ thuật, thay đổi yêu cầu | 20.000.000 |
| TỔNG CHI PHÍ HẠ TẦNG |  |  |  | 170.000.000 |

## III. Tổng hợp dự toán đầu tư

| STT | Khoản mục | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí phần mềm nội bộ (GPM) | 1.199.511.000 |
| 2 | Chi phí hạ tầng, triển khai, vận hành và đào tạo | 170.000.000 |
| TỔNG MỨC ĐẦU TƯ |  | 1.369.511.000 VNĐ |
| Bằng chữ: |  | Một tỷ, ba trăm sáu mươi chín triệu, năm trăm mười một nghìn đồng |

# CHƯƠNG V. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ – TÀI CHÍNH

## I. Phân tích lợi ích tài chính

| Nguồn lợi ích | Cơ chế tạo giá trị | Ước tính giá trị/năm (VNĐ) |
| --- | --- | --- |
| Tiết kiệm thời gian làm việc | Giảm 40–60% thời gian xử lý văn bản; 6 giờ/tuần/người chuyển sang công việc chiến lược | 200.000.000 – 300.000.000 |
| Giảm sai sót hành chính | Kiểm soát 100% định dạng và trích dẫn pháp lý, tránh thiệt hại từ lỗi hợp đồng | Phòng tránh rủi ro cao |
| Vận hành 24/7 | Hệ thống hoạt động liên tục, không phát sinh chi phí ngoài giờ | 48.000.000 – 72.000.000 |
| Mở rộng quy mô | Chi phí biên thấp – mở rộng từ 1 phòng ban ra toàn tổ chức không tăng chi phí nhân sự | Lũy kế theo quy mô |

## II. Các chỉ số tài chính tổng hợp

| Chỉ số | Kịch bản cơ sở | Kịch bản lạc quan | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- |
| NPV (3 năm) | + 650 triệu VNĐ | + 895 triệu VNĐ | Rất tích cực |
| ROI | ~ 580% | ~ 806% | Vượt trội |
| Thời gian hoàn vốn | ~ 2 năm | ~ 1,5 năm | Nhanh |
| Biên lợi nhuận (Năm 3) | > 65% | > 80% | Bền vững cao |
| Điểm hoà vốn | Tháng 18–22 | Tháng 14–18 | Đạt sớm |

# CHƯƠNG VI. ĐÁNH GIÁ VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO

## I. Ma trận đánh giá rủi ro

| Loại rủi ro | Tác động | Xác suất | Ưu tiên | Chiến lược xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bảo mật & Lộ dữ liệu nhạy cảm | Rất Cao | Thấp | P1 | Preventive – Phòng ngừa chủ động ngay từ đầu dự án |
| AI ảo giác (Hallucination) | Cao | Trung bình | P2 | Technical Control – Grounding + kiểm chứng chéo tự động |
| Lỗi pháp lý trong văn bản AI soạn | Cao | Thấp | P2 | Process Control – Human-in-the-loop bắt buộc phê duyệt |
| Nhân viên chống đối / không dùng | Trung bình | Cao | P3 | Mitigation – Đào tạo, thư viện Prompt mẫu, truyền thông |
| Hết quota / tăng giá API đột ngột | Trung bình | Trung bình | P3 | Contingency – Dự phòng ngân sách 15%; theo dõi hàng tuần |
| Hạ tầng / Hệ thống gián đoạn | Trung bình | Thấp | P4 | Contingency – Sao lưu định kỳ; khôi phục trong 4 giờ |

## II. Chi tiết biện pháp giảm thiểu rủi ro ưu tiên cao

### Rủi ro P1 – Bảo mật và An toàn Dữ liệu

- Sử dụng Enterprise API Anthropic với cam kết không lưu trữ và không huấn luyện trên dữ liệu khách hàng.

- Mã hóa end-to-end (TLS 1.3) toàn bộ luồng dữ liệu từ thiết bị người dùng đến máy chủ.

- Phân quyền nghiêm ngặt theo chức vụ – RBAC; kiểm định bảo mật độc lập trước go-live.

- Ghi nhật ký truy cập (audit log) toàn bộ, lưu trữ tối thiểu 12 tháng.

### Rủi ro P2 – AI Hallucination

- Grounding Threshold: AI bắt buộc trích dẫn số văn bản, ngày ban hành và nguồn cụ thể.

- Kiểm chứng chéo tự động: cơ chế so sánh câu trả lời AI với Knowledge Base trước khi hiển thị.

- Giới hạn phạm vi: AI chỉ trả lời dựa trên tài liệu đã được kiểm chứng trong Knowledge Base.

# CHƯƠNG VII. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

## I. Phân chia Sprint và tiến độ

| Sprint | Thời gian | Nội dung chính | Số US | Deliverable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Tháng 1–2/2026 | Hạ tầng & Cài đặt (US-001–020): Node.js, Docker, pm2, API Key, Dashboard, Log, Backup, IP Whitelist. Xử lý văn bản cơ bản (US-021–040). | 40 US | MVP – Bot hoạt động + Tóm tắt văn bản |
| Sprint 2 | Tháng 2–3/2026 | Soạn thảo văn bản theo mẫu (40 US). Quản lý công việc cơ bản (30 US). Bảo mật cấp 1 (20 US). Hạ tầng nâng cao (20 US). | 110 US | Soạn công văn + Task management |
| Sprint 3 | Tháng 3–4/2026 | Tích hợp Gmail & Google Calendar (40 US). Soạn thảo nâng cao (40 US). Trải nghiệm & Dashboard (30 US). Quản lý công việc nâng cao (30 US). | 140 US | Email AI + Dashboard báo cáo |
| Sprint 4 | Tháng 4–5/2026 | Tích hợp hệ thống (30 US). Hoàn thiện toàn bộ chức năng (70 US). Kiểm thử tổng thể + UAT. Đào tạo người dùng. Go-live chính thức. | 210 US | Hệ thống hoàn chỉnh + Go-live |

## II. Phương án vận hành, quản lý, khai thác

- Vận hành: Hệ thống chạy 24/7 trên Cloud; pm2 tự động khởi động lại khi gặp lỗi; monitoring dashboard theo dõi uptime và chi phí API theo thời gian thực.

- Quản lý người dùng: Quản trị viên cấp/thu hồi quyền truy cập qua Dashboard; nhật ký audit log lưu trữ toàn bộ hoạt động.

- Cập nhật Knowledge Base: Định kỳ hàng tháng, cán bộ phụ trách cập nhật văn bản pháp lý mới vào hệ thống.

- Hỗ trợ kỹ thuật: Kênh Telegram hỗ trợ người dùng; phản hồi trong 4 giờ trong giờ hành chính, 24 giờ ngoài giờ.

## III. Phương án kiểm thử và nghiệm thu

- Kiểm thử chức năng: Mỗi Use Case có bộ test case riêng; tỷ lệ pass ≥ 95% trước khi chuyển sang Sprint tiếp theo.

- Kiểm thử an toàn thông tin: Dò quét bảo mật bằng OWASP ZAP và Nessus; báo cáo kết quả gửi Chủ đầu tư.

- Tiêu chí nghiệm thu: Độ chính xác AI ≥ 90%; uptime ≥ 99.5% trong tuần chạy UAT; phản hồi ≤ 5 giây với văn bản ≤ 2.000 từ; 100% use case được kiểm thử và đạt.

- Nghiệm thu từng Sprint và nghiệm thu tổng thể theo biên bản có chữ ký xác nhận.

## IV. Bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật sau go-live

- Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao.

- Phạm vi bảo hành: Sửa lỗi phần mềm không tính phí; cập nhật bảo mật định kỳ; hỗ trợ kỹ thuật qua Telegram và email.

- Không bao gồm: Thay đổi yêu cầu nghiệp vụ mới, nâng cấp tính năng, chi phí Cloud/API phát sinh.

# CHƯƠNG VIII. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

## I. Tóm tắt đánh giá

| # | Tiêu chí | Kết quả | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giá trị thực tiễn | Giải quyết bài toán quá tải văn thư – nhu cầu cấp bách tại đa số tổ chức hành chính | RẤT KHẢ THI |
| 2 | Hiệu quả tài chính | Đầu tư ~1,37 tỷ VNĐ mang lại NPV +895 triệu VNĐ; ROI ~806%; hoàn vốn trong 1,5 năm | RẤT KHẢ THI |
| 3 | Khả năng kỹ thuật | OpenClaw đã kiểm chứng; Anthropic Claude API ổn định; kiến trúc Cloud linh hoạt | KHẢ THI |
| 4 | Quản trị rủi ro | 6 rủi ro chính đều có biện pháp cụ thể, khả thi về mặt kỹ thuật và quy trình | KIỂM SOÁT ĐƯỢC |
| 5 | Tính bền vững | Chi phí biên thấp; mở rộng không tỷ lệ thuận với chi phí nhân sự; biên LN >80% năm 3 | BỀN VỮNG CAO |

## II. Khuyến nghị

- Phê duyệt triển khai: Dự án đáp ứng đủ tiêu chí khả thi – đề nghị phê duyệt và chính thức khởi động Sprint 1.

- Ưu tiên bảo mật ngay từ đầu: Thiết lập toàn bộ cơ chế bảo mật (phân quyền, mã hóa, audit log) trước khi nhập dữ liệu thực.

- Bắt đầu thí điểm một phòng ban: Chạy thử trong 4–6 tuần, thu thập phản hồi trước khi mở rộng toàn tổ chức.

- Duy trì ngân sách dự phòng 15%: Đảm bảo ứng phó khi có phát sinh kỹ thuật hoặc thay đổi giá API.

- Đào tạo nhân sự song song với triển khai: Chương trình đào tạo cần bắt đầu trước khi go-live ít nhất 2 tuần.